УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СШ № 9»

Никитич А.Н.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2023

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию

Центра детских инициатив МБОУ «СШ № 9»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| *1. Подготовка нормативно-правовой базы* | | | |
| 1.1. | Согласование дизайн - проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив  Подача проекта на грант «Открытие Центра Детских инициатив» | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями  Симоненко О.Ю.  Заместитель директора по ВР Карцева Е.В | до 01.10.2023 |
| 1.2. | Издание приказа о создании Центра детских инициатив (далее – ЦДИ). *Дополнительно:*   * разработка и утверждение Положения о деятельности ЦДИ; * назначение руководителя ЦДИ; * разработка и утверждение плана работы ЦДИ. | Директор школы Никитич А.Н. | 15.08.2023 |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в ЦДИ | Заместитель директора по ВР Карцева Е.В | 01.09.2023 |
| *2. Финансово-хозяйственная деятельность* | | | |
| 2.1*.* | Реорганизация пространственного помещения, приспособленного под ЦДИ. | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями Симоненко О.Ю | До 1.10.2023 |
| *3. Кадровое обеспечение* | | | |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе ЦДИ согласно плана работы | Заместитель директора по УВР  Карцева Е.В  Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями  Симоненко О.Ю | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ЦДИ | В течение учебного года |
| *4. Информационное сопровождение* | | | |
| 4.1 | Информация о работе ЦДИ на сайте школы, в социальных мессенджерах | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями  Симоненко О.Ю | В течение учебного года |